## Cronograma EST230168
Cronograma de Entregas - Estágio Análise (EST230168) - Vidal Javier Reis Cabrera
Semana | Período | Atividade
1 | 13/05 a 17/05 | Entrega da Solicitação dos Principais Envolvidos (Pedido dos Investidores) Entrega da Especificação Suplementar (Complementar)
2 | 18/05 a 24/05 | Entrega do Documento de Visão (Informal)
3 | 25/05 a 31/05 | Entrega das Telas do Projeto (Figma, Balsamiq, Canva etc.)
4 | 01/06 a 07/06 | Entrega do Diagrama de Caso de Uso
5 | 08/06 a 14/06 | Entrega do Workflow (AS-IS) Entrega do Glossário Entrega do Plano de Estágio Completo
6 | 15/06 a 21/06 | Entrega do CRUD Funcional